Администрация сельского поселения «Алханай»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2022 г                                                                                                     №  3

с.Алханай

О первоочередных мерах по подготовке

к пожароопасному сезону 2022 года.

В целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории сельского поселения «Алханай», во исполнении Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения «Алханай»:

1.Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, главам фермерских хозяйств и частным лицам  в срок до 15 марта 2022 года:

-провести проверки противопожарного состояния объектов подведомственных предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда;

-очистить  закрепленные территории от сухой травы, сгораемого мусора и отходов, создать необходимый запас средств пожаротушения;

-привести в исправное состояние дороги и проезды источники водоснабжения, средств связи и сигнализации;

-укомплектовать объекты необходимыми средствами пожаротушения;

-осуществить профилактические мероприятия по предупреждению перехода лесных пожаров на здания, сооружения и территории объектов;

-организовать и провести с рабочими, служащими, учащимися  в организациях и учреждениях инструктажи и занятия о соблюдении правил пожарной безопасности, бережном отношении к природе;

2.Командиру ДПД и уполномоченному по ГО и ЧС и специалистам администрации:

-Совместно с руководителями хозяйств осуществить комплекс мер, направленных на организацию «самозащиты» населенных пунктов от пожаров с привлечением всего трудоспособного населения. Определить порядок сбора населения на пожары с одним из видов пожарного инвентаря (лопата,ведро,грабли и.т.д);

-Подготовить имеющиеся техники (водовозной и землеройной) для возможного использования при тушении пожаров;

-Организовать работу наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и других ландшафтных пожаров;

-Обеспечить создание резервов материально-технических средств и продуктов питания для обеспечения работы добровольных пожарных формирований на срок не менее 5 суток;

-Провести обучение, вакцинацию  и медицинский осмотр населения, привлекаемого в добровольные пожарные формирования;

-Обеспечить наличие  звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения;

- организовать взаимодействие с КГСАУ «Забайкальское лесохозяйственное объединение», и ФГБУ «Национальный парк «Алханай».

3.Утвердить план мероприятий по подготовке сельского поселения «Алханай» к пожароопасному периоду 2022 года (Приложение №1).

4.Утвердить наблюдательные посты  в пожароопасный период 2021 года по выявлению очагов лесных и других ландшафтных пожаров (Приложение №2)

5.При приближении лесного или другого пожара к населенному пункту незамедлительно информировать руководство администрации района, оперативного дежурного  ЕДДС по тел.8(30256)2-10-37.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

7.Настоящее распоряжение обнародовать на стенде сельского поселения и разместить на официальном сайте алханай-адм.рф.

Глава сельского поселения                                          Т.Б. Дугаржапова

Приложение №1

к распоряжению №3 от 28.01.2022 г.

План мероприятий по подготовке сельского поселения «Алханай»

к пожароопасному сезону 2022 года.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию и ремонт противопожарного инвентаря | Глава администрации Командир ДПД | До 10 марта |
| 2 | Создать резервы: -ГСМ -Продовольствия -материальные ресурсы -финансовые ресурсы | Администрация | До 10 марта |
| 3 | Провести обслуживание, ремонт техники | Администрация | До 10 апреля |
| 4 | Проведение проверки работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре | Администрация | До 10 апреля |
| 5 | Провести опашку (обновление) двойных минерализованных вокруг населенного пункта и животноводческих стоянок | Глава администрации, председатель СПК «Эрдэм» | До 1 марта |
| 6 | Заключить договор с КГСАУ «Забайкальское лесохозяйственное объединение» | Глава администрации | До 15 марта |
| 7 | Заключить договор с национальным парком «Алханай» | Глава Администрации | До 15 марта |
| 8 | Проверить и привести в работоспособность всех водокачек, находящихся в населенных пунктах и на животноводческих стоянках. Привести в исправное состояние источники пожарного водоснабжения, организовать их ремонт | Глава администрации | До 20 марта |
| 9 | Провести медицинский осмотр, вакцинацию против клещевого энцефалита и обучение членов добровольных пожарных дружин | Администрация | До 1 апреля |
| 10 | Провести санитарную очистку, уборку населенного пункта, минерализованных полос, свалок бытовых отходов, сенокосов и пастбищ от сухой травы и мусора. | Глава администрации | Круглый год |
| 11 | Подготовить и представить паспорта готовности | Глава администрации Уполномоченный по ГО и ЧС | До 05 марта |
| 12 | Создать оперативные группы для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах и проведения плановых рейдов | Глава администрации | До 05 марта |
| 13 | Оснастить членов ДПД средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, сотовой связью наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и степных пожаров | Глава администрации | До 10 марта |
| 14 | Провести профилактическую работу с населением по формированию бережного отношения к лесу | Глава администрации, Директор школы, Зав.д/с «Малыш» | В течении пожароопасного периода |
| 15 | Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории сельского поселения «Алханай» | Администрация | В течение пожароопасного периода |
| 16 | Размещение информации на информационных стендах по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности | Администрация | В течение пожароопасного периода |

Приложение №2

К постановлению №3 от 28.01. 2022 г.

Наблюдательные посты СП «Алханай»                                                                                  в пожароопасный период 2022 года по выявлению очагов лесных и других ландшафтных пожаров

| № п/п |  | ответственный | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОСТ №1 «Загдачей» | Намсараев Батор Г | 89144844636 |
| 2 | ПОСТ№2 «Тарбагатай» | Тулгатуев Баир В | 89141407610 |
| 3 | ПОСТ №3 «ТЭН» | Галсанов Билигто | 89144989211 |
| 4 | ПОСТ №4 «Тутхалтуй» | Гомбожапов Бато Л | 89141361513 |
| 5 | ПОСТ №5 «Убжогой» | Чимитцыренова Ц.Б | 89145180150 |
| 6 | ПОСТ№6 «Нури-Хунды» | Дашинимаев Б.Н | 891445197579 |